## 第23号
第23号様式（建設工事請負契約約款第21条関係） |  |  |  |  | 第23号様式（建設工事請負契約約款第21条関係） | [5 empty] | 【記入例】
公益財団法人 沖縄県農業振興公社 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
理事長 殿 |  |  |  |  | 沖縄県知事 ○ ○ ○ ○ 殿
|  | （受注者） | 住 所 |  |  |  |  | （受注者） | 住 所 | ○○市○○○丁目○番○号
|  |  | 商 号 | [5 empty] | 商 号 | △△建設株式会社
|  |  | 氏 名 | 印 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 建設太郎 印
工 期 延 長 請 求 書 |  |  |  |  | 工 期 延 長 請 求 書
令和 年 月 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第22条の |  |  |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付で契約した次の工事について、建設工事請負契約書第22条の
規定に基づき、工期の延長について下記のとおり請求します。 |  |  |  |  | 規定に基づき、工期の延長について下記のとおり請求します。
| 工事名： |  |  |  |  | 工事名： | ○ ○ ○ ○ 建設工事
|  | 記 | [5 empty] | 記
１ | 契約年月日： |  |  |  | １ | 契約年月日：
２ | 工期： | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |  |  | ２ | 工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
３ | 延長希望工期： | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |  |  | ３ | 延長希望工期： |  | 自 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 至 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
４ | 延長理由： |  |  |  | ４ | 延長理由：
例）令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日までの集中豪雨により、
工事の全部が一時中止となったため
注１）必要に応じて、次の書類を添付する。 |  |  |  |  | 注１）必要に応じて、次の書類を添付する。
(1) 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に |  |  |  |  | (1) 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に
記入する。） |  |  |  |  | 記入する。）
(2) 天候表、気温表、湿度表、雨量表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し、最寄り気象 |  |  |  |  | (2) 天候表、気温表、湿度表、雨量表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し、最寄り気象
台等の証明等を受ける。 |  |  |  |  | 台等の証明等を受ける。
(3) 写真、図面等 |  |  |  |  | (3) 写真、図面等
注２）理由は詳細に記入する。 |  |  |  |  | 注２）理由は詳細に記入する。